## chart
Messaging application project schedule
Group 7
2022-01-24 |  |  |  |  | 1 | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9 | [6 empty] | Week 10 | [6 empty] | Week 11 | [6 empty] | Week 12 | [6 empty] | Week 13 | [6 empty] | Week 14 | [6 empty] | Week 15 | [6 empty] | Week 16
[6 empty] | 2022-01-24 | [6 empty] | 2022-01-31 | [6 empty] | 2022-02-07 | [6 empty] | 2022-02-14 | [6 empty] | 2022-02-21 | [6 empty] | 2022-02-28 | [6 empty] | 2022-03-07 | [6 empty] | 2022-03-14 | [6 empty] | 2022-03-21 | [6 empty] | 2022-03-28 | [6 empty] | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02 | [6 empty] | 2022-05-09
 | time axis 2022-01-24 to 2022-05-15
TASK | PREDECESSOR | START | END | DAYS | % DONE | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Phase 1 |  |  | -
Requirements |  | 2022-02-12 | 2022-02-18 | 6 | 100%
UML/diagrams |  | 2022-02-12 | 2022-02-18 | 6 | 100%
Development |  | 2022-02-12 | 2022-02-18 | 6 | 100%
Production overview |  | 2022-02-16 | 2022-02-20 | 4 | 100%
Documentation |  | 2022-02-19 | 2022-02-21 | 2 | 100%
Phase bebrief |  | 2022-02-21 | 2022-02-23 | 2 | 100%
Phase 2 |  |  | -
Presentation prep |  | 2022-02-27 | 2022-03-02 | 3 | 100%
Meeting 4 |  | 2022-02-27 | 2022-02-27 | 0 | 100%
Client meeting |  | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 0 | 100%
Meeting 5 |  | 2022-03-02 | 2022-03-02 | 0 | 100%
Client meeting |  | 2022-03-16 | 2022-03-16 | 0 | 100%
Comdense classes |  | 2022-03-16 | 2022-03-30 | 14 | 100%
Phase 3 |  |  | -
Update requirements |  | 2022-04-04 | 2022-04-10 | 6 | 100%
Update use cases |  | 2022-04-04 | 2022-04-10 | 6 | 100%
Update classes |  | 2022-04-04 | 2022-04-25 | 21 | 100%
Meeting 6 |  | 2022-04-05 | 2022-04-05 | 0 | 100%
Meeting 7 |  | 2022-04-06 | 2022-04-06 | 0 | 100%
Meeting 8 |  | 2022-04-12 | 2022-04-12 | 0 | 100%
Create draft GUIs |  | 2022-04-12 | 2022-04-19 | 7 | 100%
Meeting 9 |  | 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0 | 100%
Meeting 10 |  | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0 | 100%
Finalize GUIs |  | 2022-04-19 | 2022-05-04 | 15 | 100%
Meeting 11 |  | 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0 | 100%
Meeting 12 |  | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 100%
Application launch |  | 2022-04-23 | 2022-05-02 | 9 | 100%
Meeting 13 |  | 2022-04-24 | 2022-04-24 | 0 | 100%
Meeting 14 |  | 2022-04-27 | 2022-04-27 | 0 | 100%
Meeting 15 |  | 2022-04-30 | 2022-04-30 | 0 | 100%
Presentation prep |  | 2022-05-01 | 2022-05-04 | 3 | 100%
JUnit testing |  | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 1 | 100%
Project complete |  |  | -